Der Projektordner

- Der Projektordner dient dazu sämtliche für das Projekt relevanten Informationen zentral zu sammeln.

- Was sollte im Projektordner enthalten sein:

  - Genaue Zieldefinition der geplanten Veranstaltung

  - Organisatorische Projektstruktur und Vertretungsregelung

  - Definierte Aufgabenbereiche und Verantwortliche

  - Telefonliste aller Verantwortlichen und weitere wichtige Rufnummern bzw. Emailadressen

  - Zeitliche Planung des Gesamtprojekts

  - Terminkalender mit den wichtigsten anstehenden Terminen

  - Sitzungprotokolle und Aktenvermerke

  - Aktueller Projektstatus, abgearbeitete Checklisten

  - Finanzplan, Verträge, Schriftverkehr

  - Rechnungen

  - Vorlagen für Checklisten und Protokolle, Formulare.

9 Schritte zum Eventerfolg:

- Analyse – Kommunikationsmix

- Zielgruppe und Botschaft definieren

- Kooperationspartner/externe Dienstleister definieren

- Ziele konzeptionell umsetzen

- Vorschläge intern diskutieren

- Grobkonzept und Ermittlung des Kostenaufwands

- To Do Listen erstellen, Genehmigungen, Künstlerverträge, Medieninfos

- Storyboard / Regieplan

- Erfolgskontrolle

Ein Schema für die Aufwandsschätzung

- Ziel des Projektes, Festlegen des geplanten Events

- Zerlegung des Gesamtprojektes in überschaubare Einzelteile (Arbeitspakete) – Projektstrukturplan

- Erfassung der wichtigen Einflussfaktoren

  - Umfang/Besucherzahlen

  - Komplexität, Größe des Events

  - Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Freiwilliger)

  - Projektdauer

- Suche nach ähnlichen Projekten – Referenzen, um Vergleiche anstellen zu können. Durch Parallelen Erfahrungswerte generieren!

- Ermittlung des Aufwandes für die einzelnen Arbeitspakete mit Schätzung der möglichen Abweichungen.

- Kontrolle durch Soll/Ist Vergleich der Ergebnisse

- Die Schätzungen müssen realistisch und plausibel sein. Bei Unsicherheit Fachleute hinzu ziehen.

Kostenplanung

- Wichtig ist auch schon während der Planung die Kosten einem Soll / Ist Vergleich zu unterziehen!

  - Gegenüberstellen der geplanten Kosten und den tatsächlichen Kosten.

  - Gibt die Möglichkeit für frühzeitige Korrekturen

- Unterteilung in Kostenträger ist hilfreich

  - Gesamtprojekt

  - Teilprojekt

  - Arbeitspaket

| Name |  |  | Beginn: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stand: |  |  |  |
| Verantwortlich |  |  | Stellvertretung |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  |  |  |  |
|  | Thema | Ergebnis |  | Wer | Wann | o.k. |
| Abgeschlossen: |  | Bemerkungen: |  |  |  |  |

Die Personalplanung

- Eine gut durchdachte Personalplanung ist einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren in der Eventplanung.

- Folgende Anforderungen sollen bewertet werden:

  - Fachliche Kompetenz

  - Persönliche und soziale Kompetenz

  - Teamfähigkeit

  - Hohe Arbeitsmotivation

- Bedarfsermittlung am Beginn der Planung ist unumgänglich

  - Welche Qualifikationen muss mein Personal im einzelnen haben

  - Ist der Bedarf ermittelt folgt die Bestandsanalyse

  - Es muss entschieden werden ob Leistungen zugekauft, oder neue Mitarbeit eingestellt werden, sofern der Bestand für die Umsetzung nicht ausreicht

Die Eventkonzeption – in drei Akten

- 1. Akt: Der Pre – Event

  - Einladung, Ankündigung, Bewerbung,

- 2. Akt: Der Main – Event

  - Die eigentliche Veranstaltung

- 3. Akt: Der After – Event

  - Nachbearbeitung, PR, Follow Up Aktivitäten

| EVENTKONZEPT (INIT/START) |  |  | Beginn: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stand: |  |  |  |
| Verantwortlich |  |  | Stellvertretung |  |  |  |
| Grobkonzeption des Events und Planung |  |  |  |  |  |  |
|  | Thema | Ergebnis |  | Wer | Wann | o.k. |
|  | Grundidee (Event/Zeit) |  |  |  |  |  |
|  | Start - Team |  |  |  |  |  |
|  | Phasenplan |  |  |  |  |  |
|  | Ziele des Events |  |  |  |  |  |
|  | Erfolgsfaktoren |  |  |  |  |  |
|  | Größenordnung |  |  |  |  |  |
|  | Konzeption des Eventverlaufs |  |  |  |  |  |
|  | Grundidee und Verantwortung |  |  |  |  |  |
| 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | Projektplanung | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü |  | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü |
| 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | Zeitplanung | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü |  | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü |
| 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | Strategie und Marketing | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü |  | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü |
|  | Ressourcen und Kosten |  |  |  |  |  |
|  | Logistik |  |  |  |  |  |
|  | Randbedingungen |  |  |  |  |  |
| Abgeschlossen: |  | Bemerkungen: |  |  |  |  |