## Kontakte
KONTAKTE
INSTITUTION | KONTAKTPERSON | NOTIZ | TELEFON | EMAIL | HOMEPAGE | ANSCHRIFT | BEARBEITERIN | WANN | ZUSÄTZLICHE INFOS
ÖIN - Österreichisches Institut für Nachhaltige Entwicklung | DI Dr. Alfred W. Strigl | Berater | + 43 1 524 6847 – 14 | alfred.strigl@oin.at | http://dyn.boku.ac.at/oin/index.htm | Lindengasse 2/12, 1070 Wien | Zsofi
SOL-Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil | Vera Besse |  | 01 6172407 | vera@besse.at
Dan Jakubowicz
| Petra Bußwald | Projektanträge
Alchemia-Nova, Research Institute Innovative Phyto Chemistry | Hanswerner Mackwitz |  | +43-1-810 1000 | hwm@alchemia-nova.net, office@alchemia-nova.net | http://www.alchemia-nova.net/ | Obere Viaduktgasse 2/24, 1030 Wien
DEV-Forum | Michael Hauser | EZA | 1 476543250; | michael.hauser@boku.ac.at | http://www.boku.ac.at/dev-forum.html
| Helmut Jung | EZA | 1360065805 | helmut.jung@boku.ac.at,
ADA-Österreichische Entwicklungshilfe | Evelin Koch | Antrag | 190399320

## Fundraising
F U N D R A I S I N G
INSTITUTION | KONTAKTPERSON | NOTIZ | TELEFON | EMAIL | HOMEPAGE | ANSCHRIFT | BEARBEITERIN | WANN | ZUSÄTZLICHE INFOS | ZUSAGE/ABSAGE | BETRAG | ZWECKSGEBUNDEN | GEGENLEISTUNG

## Projektplan
BEREICHE | FUNDRAISING | INHALT | RAHMENPROGRAMM | ÖFFENTL.ARBEIT | VOR ORT
VERANTWORTLICHE | ZSÓFI | WOLFGANG | SISSI | BIRGIT | CLARA
FEBRUAR
1. WO | Anträge stellen
2. WO
3. WO
4. WO | individuell überlegen
MÄRZ
1. WO | Brainstorming Sponsoren Antrag erstellen | Programmablauf überlegen | Programmablauf überlegen
2. WO
3. WO
4. WO | Anträge raus per email | individuell überlegen | individuell überlegen
APRIL
1. WO |  | Brainstorming Inhalt,Referenten Einladung formulieren | Brainstorming
2. WO | weitere Anträge raus | Refernten kontaktieren Tag festlegen | kontaktieren von "Künstlern"
3. WO
4. WO | Konkretisierung der Unterstützungsform | alle Referenten kontaktiert
MAI
1. WO | Bestätigung einholen Logo einfordern
2. WO
3. WO | Logo auf Website
4. WO | Geld einfordern | Fragebogen schicken
JUNI
1. WO |  |  | Bestätigung einholen
2. WO |  |  |  | Homepage
3. WO |  |  |  | individuell überlegen
4. WO |  | Sammeln der Infos über Referenten |  | Brainstorming Design/Grafik Inhalte,Auflage
JULI
1. WO
2. WO |  | 16+17 Erstellung Ablauf Uhrzeit Referenten Beschreibung des Vortrags, Bestätigung einholen | Erstellung vom Ablauf (Tag/Abend)
3. WO
4. WO
AUGUST
1. WO
2. WO
3. WO
4. WO |  | individuell überlegen |  | individuell überlegen
SEPTEMBER
1. WO |  | Besprechung Programmheft: Inhalte, Layout Grafiker kontaktieren |  | Brainstorming Auflage Zielgruppen/AdressatenGrafiker
2. WO
3. WO |  |  |  | Homepage
4. WO |  |  |  | Werbematerial fertig!
OKTOBER
1. WO |  |  |  | Testimonien einholen
2. WO |  |  |  | Inserate
3. WO |  |  |  | Plakate
4. WO
NOVEMBER
1. WO | Programm+Folder schicken |  |  | Flyern Plakate aufhängen
2. WO
3. WO SYMPOSIUM | Dokumentation
4. WO
DEZEMBER
1. WO | Danksagung, Abrechnung
2. WO
3. WO
4. WO